GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİTKİ ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

2026 Yılı Serin İklim Tahılları (Buğday-Arpa) Islahı Kursu Uygulamalı Eğitim Programı

Program Sorumlusu: Dr. Sertaç TEKDAL     Tel: 0532 657 27 38               e-posta: sertac.tekdal@tarimorman.gov.tr

| 1 | MELEZLEME | 5 gün | 13 Nisan 2026 | 17 Nisan 2026 | GAPUTAEM Diyarbakır | Mehmet BARIŞ Dr. Sertaç TEKDAL Dr. Mahir BAŞARAN Dr. Uğur BİLGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ebeveyn seçimi | 1 gün |  |  |  |  |
| 1.2 | Melez bahçesinin oluşturulması | 1 gün |  |  |  |  |
| 1.3 | Melezleme | 3 gün |  |  |  |  |
| 2 | GELİŞME DÖNEMİ GÖZLEMLER | 5 gün | 11 Mayıs 2026 | 15 Mayıs 2026 |  |  |
| 2.1 | Morfolojik gözlemler | 3 gün |  |  |  |  |
| 2.2 | Hastalık gözlemleri | 2 gün |  |  |  |  |
| 3 | HASAT ÖNCESİ SELEKSİYON | 5 gün | 18 Haziran 2026 22 Haziran 2026 29 Haziran 2026 | 19 Haziran 2026 23 Haziran 2026 29 Haziran 2026 |  |  |
| 3.1 | Gözlem bahçelerinde seleksiyon | 1 gün |  |  |  |  |
| 3.2 | Tek başak seleksiyonu | 1 gün |  |  |  |  |
| 3.3 | Verim denemelerinde seleksiyon | 1 gün |  |  |  |  |
| 3.4 | Bölge verim denemelerinde seleksiyon | 2 gün |  |  |  |  |
| 4 | HASAT VE HARMAN | 5 gün | 06 Temmuz 2026 | 10 Temmuz 2026 |  |  |
| 4.1 | Tek sıra hasat ve harmanı | 1 gün |  |  |  |  |
| 4.2 | Açılan materyalin hasadı | 1 gün |  |  |  |  |
| 4.3 | Verim denemelerinin hasadı | 2 gün |  |  |  |  |
| 4.4 | Elitlerin hasadı ve harmanı | 1 gün |  |  |  |  |
| 5 | SONUÇLARIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | 5 gün | 20 Temmuz 2026 | 24 Temmuz 2026 |  |  |
| 5.1 | Açılan materyal | 1 gün |  |  |  |  |
| 5.2 | Verim denemeleri | 1 gün |  |  |  |  |
| 5.3 | Bölge verim denemeleri | 1 gün |  |  |  |  |
| 5.4 | Tescil adaylarının belirlenmesi | 1 gün |  |  |  |  |
| 5.5 | Tescil formlarının hazırlanması | 1 gün |  |  |  |  |
| 6 | HASAT SONRASI SELEKSİYON | 5 gün | 10 Ağustos 2026 | 14 Ağustos 2026 |  |  |
| 6.1 | Tek başak tane ve kalitesi | 1 gün |  |  |  |  |
| 6.2 | Açılan materyalde tane ve kalite | 1 gün |  |  |  |  |
| 6.3 | Verim denemelerinde tane ve kalite | 2 gün |  |  |  |  |
| 6.4 | Çeşit adayların seçilmesi | 1 gün |  |  |  |  |
| 7 | TOHUM HAZIRLIĞI | 4 gün | 12 Ekim 2026 | 15 Ekim 2026 |  |  |
| 7.1 | Tohum miktarının hesaplanması | 1 gün |  |  |  |  |
| 7.2 | Denemelerin planı ve oluşturulması | 1 gün |  |  |  |  |
| 7.3 | Denemelerin ekim için düzenlenmesi | 2 gün |  |  |  |  |
| 8 | DENEMELERİN EKİMİ | 6 gün | 09 Kasım 2026 | 16 Kasım 2026 |  |  |
| 8.1 | Makinalı ekimin planı ve ekimi | 3 gün |  |  |  |  |
| 8.2 | Elle ekimlerin planı ve ekimi | 3 gün |  |  |  |  |

2026 Yılı Baklagiller (Mercimek-Nohut) Islahı Kursu Uygulamalı Eğitim Programı

Program Sorumlusu Doç. Dr.İrfan ERDEMCİ Tel: 0 (533) 463 5710  e-posta: irfan.erdemci@tarimorman.gov.tr

| Sıra No | Uygulama Konusu | Süresi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Eğitimin Yapılacağı Yer | Eğitimi Verecekler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MELEZLEME | 3 gün | 20 Nisan 2026 | 22 Nisan 2026 | GAPUTAEM Diyarbakır | Doç. Dr. İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR Dr. Abdullah EFE |
| 1.1 1.2 | Ebeveyn Seçimi Tarlada Melezleme | 1 gün 2 gün |  |  |  |  |
| 2 | HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER | 4 gün | 20 Mayıs 2026 | 25 Mayıs 2026 |  |  |
| 2.1 | Morfolojik Gözlemler | 4 gün |  |  |  |  |
| 3 | SELEKSİYON | 3 gün | 2 Haziran 2026 | 3 Haziran 2026 |  |  |
| 3.1 3.2 | F3,F4,F5 Kademelerinde Tarla Seleksiyonu Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Tarla Seleksiyonu | 2 gün 1 gün |  |  |  |  |
| 4 | HASAT | 4 gün | 9 Haziran 2026 | 10 Haziran 2026 |  |  |
| 4.1 4.2 | F3,F4,F5 Kademelerinde Hasat Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Hasat | 2 gün 2 gün |  |  |  |  |
| 5 | TOHUM HAZIRLIĞI | 2 gün | 23 Eylül 2026 | 24 Eylül 2026 |  |  |
| 5.1 | Tohum Hazırlığı | 2 gün |  |  |  |  |
| 6 | EKİM | 3 gün | 19 Kasım 2026 | 21 Kasım 2026 |  |  |
| 6.1 6.2 | Makinalı Ekim Elle ekim | 1 gün 2 gün |  |  |  |  |

2025 Yılı Nohut Islahı Kursu Uygulamalı Eğitim Programı

| Sıra No | Uygulama Konusu | Süresi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Eğitimin Yapılacağı Yer | Eğitimi Verecekler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MELEZLEME | 3 gün | 06 Mayıs 2026 | 8 Mayıs 2026 | GAPUTAEM Diyarbakır | Doç. Dr.İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR Dr. Abdullah EFE |
| 1.1 1.2 | Ebeveyn Seçimi Tarlada Melezleme | 1 gün 2 gün |  |  |  |  |
| 2 | HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER | 3 gün | 15Haziran 2026 | 17 Haziran 2026 |  |  |
| 2.1 | Morfolojik Gözlemler | 3 gün |  |  |  |  |
| 3 | SELEKSİYON | 3 gün | 24 Haziran 2026 | 26 Haziran 2026 |  |  |
| 3.1 3.2 | F3,F4,F5 Kademelerinde Tarla Seleksiyonu Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Tarla Seleksiyonu | 1 gün 2 gün |  |  |  |  |
| 4 | HASAT | 3 gün | 01 Temmuz 2026 | 03 Temmuz 2026 |  |  |
| 4.1 4.2 | F3,F4,F5 Kademelerinde Hasat Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Hasat | 2 gün 1 gün |  |  |  |  |
| 5 | TOHUM HAZIRLIĞI | 3 gün | 21 Ekim 2026 | 23 Ekim 2026 |  |  |
| 5.1 | Tohum Hazırlığı | 3 gün |  |  |  |  |
| 6 | EKİM | 3 gün | 25 Kasım 2026 | 27 Kasım 2026 |  |  |
| 6.1 6.2 | Makinalı Ekim Elle ekim | 1 gün 2 gün |  |  |  |  |