BUĞDAY VE ARPA ISLAHI UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

Program Sorumlusu: Zir. Yük. Müh. Musa TÜRKÖZ Telefon: 0 532 735 02 35

| Sıra No | UYGULAMA KONUSU | SÜRESİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER | EĞİTİMİ VERECEKLER ARAŞTIRMACILAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MELEZLEME | 8 gün |  |  |  |  |
| 1.1 | Tarlada Emaskülasyon ve Melezleme | 8 gün | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Bahri Dağdaş UTAEM | Musa TÜRKÖZ Dr. Ramazan KELEŞ Dr. Meltem YAŞAR Şah İsmail CERİT |
| 2 | BİTKİ SEÇİMİ, HASTALIK OKUMALARI | 30 gün |  |  |  |  |
| 2.1 | UPOV Özellik Belgesi Okumaları, Bitki Seçimi ve Hastalık Okumaları | 30 gün | 18.05.2026 | 30.06.2026 | Bahri Dağdaş UTAEM | Musa TÜRKÖZ Dr. Ramazan KELEŞ Dr. Meltem YAŞAR Murat Nadi TAŞ |
| 3 | HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER | 10 gün |  |  |  |  |
| 3.1 | Agronomik Gözlemler | 10 gün | 01.07.2026 | 14.07.2026 | Bahri Dağdaş UTAEM | Musa TÜRKÖZ Dr. Ramazan KELEŞ Dr. Meltem YAŞAR Şah İsmail CERİT |
| 4 | HASAT VE SELEKSİYON | 17 gün |  |  |  |  |
| 4.1 | Islah Materyallerinde Tek Bitki ve Hat Seçim Yöntemleri (Seleksiyon) | 5 gün | 16.07.2026 | 22.07.2026 | Bahri Dağdaş UTAEM | Musa TÜRKÖZ Dr. Ramazan KELEŞ Dr. Meltem YAŞAR Şah İsmail CERİT |
|  | Denemelerde Hasat | 12 gün | 23.07.2026 | 07.08.2026 | Bahri Dağdaş UTAEM | Musa TÜRKÖZ Dr. Ramazan KELEŞ Dr. Meltem YAŞAR Şah İsmail CERİT |
| 5 | ANALİZ VE DEĞERLENDİRME | 5 gün |  |  |  |  |
| 5.1 | Islah Materyalinin Değerlendirilmesi ve Yeni Sezon Programının Oluşturulması | 5 gün | 24.08.20256 | 31.08.2026 | Bahri Dağdaş UTAEM | Musa TÜRKÖZ Dr. Ramazan KELEŞ Dr. Meltem YAŞAR |
| 6 | TOHUM HAZIRLIĞI | 10 gün |  |  |  |  |
| 6.1 | Gözlem Bahçesi ve Verim Denemelerinin Deneme Metotlarına göre Tohumluğunun Hazırlanması | 10 gün | 14.09.2026 | 25.09.2026 | Bahri Dağdaş UTAEM | Musa TÜRKÖZ Dr. Ramazan KELEŞ Dr. Meltem YAŞAR |
| 7 | ISLAH MATERYALİNİN EKİMİ | 10 gün |  |  |  |  |
| 7.1 | Açılan Kademe, Gözlem Bahçesi ve Verim Denemelerinin Parselasyon ve Ekimi | 10 gün | 12.10.2026 | 30.10.2026 | Bahri Dağdaş UTAEM | Musa TÜRKÖZ Dr. Ramazan KELEŞ Dr. Meltem YAŞAR Şah İsmail CERİT |
| TOPLAM |  | 102 gün |  |  |  |  |